## 1-5,1
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік
1. ___0600000______ ____Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. ___0610000__________Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради___
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. __0617321____ __0443___Будівництво освітніх установ та закладів
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4.Мета бюджетної програми:
Забезпечення розвитку інфраструктури території
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":
(тис. грн.)
| N з/п | Показники | План з урахуванням змін |  |  | Виконано |  |  | Відхилення
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом
| 1. | Видатки (надані кредити) | 0 | 2930.721 | 2930.721 | 0 | 766.86 | 2324.992 | 0 | -605.727 | -605.727
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: за рахунок спеціального фонду відхилення склалися за рахунок проведення торгів через систему Прозоро
в т. ч.
| 1.1 | Капітальне будівництво та забезпечення реконструкції об"єктів | 0 | 884.766 | 884.766 | 0 | 766.86 | 766.86 | 0 | -117.905 | -117.905
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: відсутні відхилення
| 1.2 | Забезпечення проведення капітального ремонту | 0 | 2045.955 | 2045.955 | 0 | 1558.132 | 1558.132 | 0 | -487.822 | -487.822
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: за рахунок спеціального фонду відхилення склалися по виготовленню ПКД в зв"язку з продовженням терміну дії договору на 2021 рік.
| 1.3 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших обєктів | 0 | 150 | 150 | 0 | 10.35 | 10.35 | 0 | -139.65 | -139.65
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: заплановані роботи в 2018 році не проводилися.
| 1.4 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 9.8 | 9.8 | 0 | 9.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: економія відсутня

## 5,2
5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":
(тис. грн.)
N з/п |  | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення
1. |  | Залишок на початок року | х | 0 | х
в т. ч.
1.1 |  | власних надходжень | х | 0 | х
1.2 |  | інших надходжень | х | 0 | х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду,
2. |  | Надходження | 0 | 0 | 0
в т. ч.
2.1 |  | власні надходження | 0 | 0 | 0
2.2 |  | надходження позик
2.3 |  | повернення кредитів
2.4 |  | інші надходження | 0 | 0 | 0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових:заплановано на звітній рік
3. |  | Залишок на кінець року | х | 0
в т. ч.
3.1 |  | власних надходжень | х | 0
3.2 |  | інших надходжень | х | 0
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду,інших надходжень, на кінець року ,

## 5,3
5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":
(тис. грн.)
N з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми |  |  | Виконано |  |  | Відхилення
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом
Забезпечення реконструкції об"єктів
1. | Затрат
| Обсяг на капітальне будівництво,реконструкцію |  | 884.766 | 884.766 |  | 766.86 | 766.86 |  | -117.906 | -117.906
| в т.ч. виготовлення ПКД |  | 100.006 | 100.006 |  | 30.006 | 30.006 |  | -70 | -70
| площа на якій проводиься реконструкція |  | 195 | 195 |  | 195 | 195 |  | 0 | 0
| Обсяг проведеного капітального ремонту |  | 2045.955 | 2045.955 |  | 1558.132 | 1558.132 |  | -487.823 | -487.823
| площа на якій проводиься кап.ремонт |  | 410 | 410 |  | 410 | 410 |  | 0 | 0
2. | продукту
| Кількість обєктів що планується реконструювати |  | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 |  | 0 | 0
3. | ефективності
| Середні витрати на 1 м.кв. реконструкції обєкта |  | 4.02 | 4.02 |  | 3.932 | 3.932 |  | -0.088 | -0.088
| Середні витрати на 1 м.кв. ремонту обєкту |  | 4.9 | 4.9 |  | 3.8 | 3.8 |  | -1.1 | -1.1
4 | якості
| рівень готовності об"єктів реконструкції |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 0 | 0
____________
Забезпечення будівництва об"єктів
1 | затрат
| Обсяг будівництва в т.ч. |  | 505.53 | 505.53 |  |  |  |  | 505.53 | 505.53
| будівництво борцівського клубу |  | 200 | 200 |  |  |  |  | 200 | 200
| виготовлення ПКД на реконструкцію ДЮСШ |  | 300 | 300 |  |  |  |  | 300 | 300
| авторський нагляд по об"єкту "Нове будівництво спортивного майданчика для міні футболу зі штучним покриттям по вул.Героїв Небесної Сотні,29" |  | 1.03 | 1.03 |  |  |  |  | 1.03 | 1.03
| співфінансування об"єкту "Нове будівництво спортивного майданчика для міні футболу зі штучним покриттям " |  | 4.5 | 4.5 |  |  |  |  | 4.5 | 4.5
2 | продукту
| Кількість об"єктів , які планується побудувати |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2
3 | ефективності
Середні витрати на будівництво одного об"єкта
4 | якості
| рівень готовності обєктів будівництва |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: кошти не використані на виготовлення ПКД на реконструкцію ДЮСШ та к як термін дії договору продовжено з відсутністю затвердженого ген.плану .ПКД на будівництво борцівського клубу заплановані видатки не використані в зв"язку з тривалою процедурою оформлення земельної ділянки під будівництво
Забезпечення збереження енергоресурсів
1 | затрат
| Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг -всього з них | 231.7 |  | 231.7 | 211.18 |  | 211.18 | -20.52 | 0 | -20.52
| -водопостачання та водовідведення | 1.4 |  | 1.4 | 1.38 |  | 1.38 | -0.02 | 0 | -0.02
| -електроенергія | 149.5 |  | 149.5 | 140.5 |  | 140.5 | -9 | 0 | -9
| -природний газ | 80.8 |  | 80.8 | 69.3 |  | 69.3 | -11.5 | 0 | -11.5
2 | продукту
| Обсяг споживання енергоресурсів , натуральні одиниці - всього | 64.46 |  | 64.46 | 72.47 |  | 72.47 | 8.01 | 0 | 8.01
| -водопостачання та водовідведення | 0.063 |  | 0.063 | 0.07 |  | 0.07 | 0.007 | 0 | 0.007
| -електроенергія | 57.5 |  | 57.5 | 67.1 |  | 67.1 | 9.6 | 0 | 9.6
| -природний газ | 6.9 |  | 6.9 | 5.3 |  | 5.3 | -1.6 | 0 | -1.6
3 | ефективності
| Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч. | 69.83 |  | 69.83 | 78.47 |  | 78.47 | 8.64 | 0 | 8.64
| -водопостачання та водовідведення | 0.06 |  | 0.06 | 0.07 |  | 0.07 | 0.01 | 0 | 0.01
| -електроенергія | 62.3 |  | 62.3 | 72.7 |  | 72.7 | 10.4 | 0 | 10.4
| -природний газ | 7.47 |  | 7.47 | 5.7 |  | 5.7 | -1.77 | 0 | -1.77
4 | якості
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі в т..ч.
| -водопостачаня та водовідведення | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 | -1 | 0 | -1
| -електроенергія | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 | -1 | 0 | -1
| -природний газ | 1 |  | 1 | 23.7 |  | 23.7 | 22.7 | 0 | 22.7
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: економне витрачання від затверджених асигнувань на комунальні видатки на 2018 рік.
Проведення капітального ремонту приміщень та інших обєктів
| Затрат |  | 150 | 150 |  | 10.352 | 10.352 |  | -139.648 | -139.648
| Обсяг видатків на проведення капітального ремонту приміщень у розрізі їх видів |  | 150 | 150 |  | 10.352 | 10.352 |  | -139.648 | -139.648
| капітальний ремонт приміщень |  | 49.8 | 49.8 |  | 49.8 | 49.8 |  | 0 | 0
| площа яка потребує капітального ремонту |  | 49.8 | 49.8 |  | 49.8 | 49.8 |  | 0 | 0
Продукту
| Кількість установ в яких планується проведення капітального ремонту |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
| Площа на якій планується проведення капітального ремонту приміщень |  | 49.8 | 49.8 |  | 49.8 | 49.8 |  | 0 | 0
Ефективності
| Середні витрати на продедення капітального ремонту приміщень |  | 3.01 | 3.01 |  | 3.01 | 3.01 |  | 0 | 0
Якості
| % площі на якій планується проведення капітального ремонту до площі що потребує капітального ремонту |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 0 | 0
Пояснення щодо причин відхилення між касовими та затвердженими у паспорті бюджетної програми що складають 605,727 тис.грн. Використано не вповному обсязі асигнування по виготовленню виготов.ПКД Добренській ЗОШ фут.поле -70,0 тис.грн., корегування ПКД "Капітальн.ремонт Баштан.ООЗСО№1"-429,9 тис.грн., ""Капітальн.ремонт окремих вузлів існуючої сис.газопос.Баштан.ООЗСО№2" економія склала- 22,8 тис.грн.,"Капітальн.ремонт окремих вузлів існуючої сис.газопостач.ЗДО "Дюймовочка"-27,2 тис.грн.
1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

## 5,4
5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":
N з/п | Показники | Попередній рік |  |  | Звітний рік |  |  | Відхилення виконання
(у відсотках)
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом
| Видатки (надані кредити) |  | 1537.316 | 1537.316 |  | 2324.993 | 2324.993 |  | 51.24% | 51.24%
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: порівняння показників з попереднім роком не проводиться
в т. ч.
| Забезпечення реконструкції спортивних об"єктів |  | 1537.316 | 1537.316 |  | 2324.993 | 2324.993 |  | 51.24% | 51.24%
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: порівняння показників з попереднім роком збільшилися видатки на 51,24%
1. | затрат
| адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу |  |  |  | 6.75 |  | 6.75
| середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу |  |  |  | 14.02 |  | 14.02
| середньорічне число штатних одиниць спеціалістів |  |  |  | 2.25 |  | 2.25
| середньорічне число штатних одиниць робітників |  |  |  | 10 |  | 10
| всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) |  |  |  | 33.02 |  | 33.02
| кількість закладів-всього (за напрямами діяльності гуртків та місцем розташування): |  |  |  | 5 |  | 5
2. | продукту | [5 empty] | 0
| середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту |  |  |  | 1116 |  | 1116
3. | ефективності | [5 empty] | 0
| витрати на 1 дитину, яка отримає позашкільну освіту |  |  |  | 2.63 |  | 2.63
4. | якості | [5 empty] | 0
| відсоток дітей(хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямами діяльності гуртків, віком, місцем проживання |  |  |  | 46 |  | 46
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: порівняння показників з попереднім роком не проводиться, так як ПЦМ застосовується з липня 2017 року
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
1 | затрат
| Обсяги видатків на придбання предметів довгострокового користування (в розрізі їх видів) |  |  |  |  | 9.8 | 9.8
побутова техніка
2 | продукту
| кількість одиниць придбаного обладанання |  |  |  |  | 1 | 1
3 | ефективності
| Середні витрати на придбання одиниці обладанання |  |  |  |  | 9.8 | 9.8
4 | якості
| Рівень оновлення матеріально-технічної бази у порівняні з минулим роком |  |  |  |  | 0 | 0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: порівняння показників з попереднім роком не проводиться, так як ПЦМ застосовується з липня 2017 року
Забезпечення збереження енергоресурсів
1 | затрат
| Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг -всього з них |  |  |  | 211.18 |  | 211.18
| -водопостачання та водовідведення |  |  |  | 1.38 |  | 1.38
| -електроенергія |  |  |  | 140.5 |  | 140.5
| -природний газ |  |  |  | 69.3 |  | 69.3
2 | продукту
| Обсяг споживання енергоресурсів , натуральні одиниці - всього |  |  |  | 72.47 |  | 72.47
| -водопостачання та водовідведення |  |  |  | 0.07 |  | 0.07
| -електроенергія |  |  |  | 67.1 |  | 67.1
| -природний газ |  |  |  | 5.3 |  | 5.3
3 | ефективності
| Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч. |  |  |  | 78.47 |  | 78.47
| -водопостачання та водовідведення |  |  |  | 0.07 |  | 0.07
| -електроенергія |  |  |  | 72.7 |  | 72.7
| -природний газ |  |  |  | 5.7 |  | 5.7
4 | якості
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі в т..ч.
| -водопостачаня та водовідведення |  |  |  | 0 |  | 0
| -електроенергія |  |  |  | 0 |  | 0
| -природний газ |  |  |  | 23.7 |  | 23.7
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: порівняння показників з попереднім роком не проводиться, так як ПЦМ застосовується з липня 2017 року
Забезпечення реконструкції спортивних об"єктів
1 | Затрат
| Обсяг на капітальне будівництво,реконструкцію |  | 1537.316 | 1537.316 |  | 766.86 | 766.86 |  | -50.12% | -50.12%
| в т.ч. виготовлення ПКД |  |  |  |  | 30.006 | 30.006
| площа на якій проводиься реконструкція |  | 577.5 | 577.5 |  | 195 | 195 |  | -66.23% | -66.23%
| Обсяг проведеного капітального ремонту |  |  |  |  | 1558.132 | 1558.132
| площа на якій проводиься кап.ремонт |  |  |  |  | 410 | 410 |  | 0% | 0%
2 | Продукту
| Кількість обєктів що планується реконструювати |  | 1 | 1 |  | 6 | 6 |  | 0 | 0
3 | Ефективності
| Середні витрати на будівництво (реконструкція)одного об"єкта |  | 2.662 | 2.662 |  | 3.932 | 3.932 |  | 47.71% | 47.71%
| Середні витрати на 1 м.кв.кап.ремонту обєкта |  | 1.537 | 1.537 |  | 3.8 | 3.8 |  | 147.2% | 147.2%
4 | Якості
| рівень готовності об"єктів реконструкції |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 0% | 0%
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: за рахунок спеціального фонду відхилення склалися за рахунок проведення торгів через систему Прозоро

## 5,5
5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":
Код |  | Показники | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 - 4 | 7 | 8 = 3 - 7
1. |  | Надходження | х |  |  |  | х | х
всього:
|  | Бюджет розвитку за джерелами | х |  |  |  | х | х
|  | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | х | 2930.721 | 2324.993 | -605.728 | х | х
|  | Запозичення до бюджету | х |  |  |  | х | х
|  | Інші джерела | х |  |  |  | х | х
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показникаЕкономія кошітв виникла в зв"язку з економією коштів так як торги проводилися через систему Прозорро
2. |  | Видатки бюджету розвитку | х |  |  |  | х | х
всього:
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків
2.1. |  | Всього за інвестиційними проектами
Інвестиційний проект (програма) 1
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника
Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1
Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2
...
Інвестиційний проект (програма) 2
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника
Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1
Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2
...
2.2. |  | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ | х |  |  |  | х | х
5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
______порушень не виявлено ___________________________________________________________
5.7 "Стан фінансової дисципліни":
___кредиторська та дебіторська заборгованість на початок та кінець звітного періоду відсутня___
6.Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми ___програма є актуальною для подальшої її реалізації_________
ефективності бюджетної програми ____забезпечено досягнення мети та виконання завдань програми, відповідно затвердженого обсягу бюджетних коштів
корисності бюджетної програм __Забезпечення розвитку інфраструктури території.___
довгострокових наслідків бюджетної програми ___програма має довгостроковий термін дії___
Головний бухгалтер |  |  | _________ Н.М.Костіна
01лютого 2021 року